{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":124,"n_cols":35,"rows_kept":124,"merged":[[0,0,0,33],[1,0,1,33],[2,0,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,3,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,2,18],[2,19,4,19],[2,20,4,20],[2,21,4,21],[2,22,4,22],[2,23,2,31],[2,32,4,32],[2,33,4,33],[3,11,3,12],[3,13,3,14],[3,15,3,16],[3,17,3,18],[3,23,4,23],[3,24,3,26],[3,30,4,30],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[9,0,9,10],[86,0,86,10],[121,0,121,10]]}
["三江县2023年第二批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表\n"]
[]
["序号",null,"主管单位","项目名称","建设地点",null,null,"时间进度计划（X月X前完成）","建设性质\n（新建、续建）","建设内容及规模","项目效果目标或利益连接机制","项目受益情况",{"$nulls":7},"项目总投资\n（万元）","计划2023年投资金额","计划投资占总投资占比","已分配资金占2023年项目投资占比","安排资金文号及资金规模",{"$nulls":8},"项目类型\n1.产业发展\n2.基础设施\n3.教育类\n4.就业保障\n5.其他","备注"]
[{"$nulls":11},"受益村（个数）",null,"受益总人数",null,"其中：脱贫户",null,"其中：易地搬迁对象\n（易安点项目填写）",{"$nulls":5},"合计","中央、自治区、柳州市提前批资金文号及资金规模",null,null,"中央二批资金文号及资金规模","自治区二批资金文号及资金规模","柳州市二批资金文号及资金规模\n（本次安排）","县统筹整合使用财政涉农资金","县本级资金文号及资金规模"]
[{"$nulls":4},"乡镇","村","屯",{"$nulls":4},"面上村","脱贫村","户数（户）","人数（人）","户数（户）","人数（人）","户数（户）","人数（人）",{"$nulls":5},"桂整合\n〔2022〕39号\n（中央）","桂整合\n〔2022〕39号\n（区级）","柳财预\n〔2022〕986号\n（市级)","桂整合\n〔2023〕\n3号\n（中央）","桂整合\n〔2023〕23号\n（区级）","柳财预[2023]\n555号\n（市级)",null,"三财政\n〔2023〕\n9号\n（县本级）",null,null,"是否为民办实事项目"]
["合计",{"$nulls":10},{"$f":"L7+L10+L87+L122","v":71},{"$f":"M7+M10+M87+M122","v":90},51764,224344,37830,65243,5388,24058,{"$f":"T7+T10+T87+T122","v":{"v":31539.374004,"d":"31539.37"}},{"$f":"U7+U10+U87+U122","v":{"v":29922.7312,"d":"29922.73"}},{"v":3.86856679943852,"d":"386.86%"},{"v":3.95120595391339,"d":"395.12%"},28757.34,{"v":12823,"d":"12823.00"},{"v":4072,"d":"4072.00"},2360.34,{"v":764,"d":"764.00"},{"v":1493,"d":"1493.00"},{"v":6715,"d":"6715.00"},{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三江侗族自治县水利局",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L8:L9)","v":0},0,0,30000,0,0,0,0,{"v":454,"d":"454.00"},{"v":454,"d":"454.00"},{"$f":"U7/T7","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$f":"X7/U7","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$f":"SUM(Y7:AF7)","v":{"v":454,"d":"454.00"}},{"$f":"SUM(Y8:Y9)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":174,"d":"174.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,1,"三江侗族自治县水利局","三江县2023年农村饮水水旱灾害修复工程","各乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成","新建","对各乡镇因强降雨受损及旱灾影响的饮水工程进行修复","保障安全饮水受益30000人",{"$nulls":3},30000,{"$nulls":4},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":200,"d":"200.00"},{"$nulls":5},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"基础设施","新增项目"]
[2,2,"三江侗族自治县水利局","2022年度衔接资金水利项目质保金及历年结算款  ","各乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成",null,"2022年度实施的衔接资金水利项目质保金",{"$nulls":9},{"v":254,"d":"254.00"},{"v":254,"d":"254.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":254,"d":"254.00"},null,null,{"v":174,"d":"174.00"},null,null,{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"基础设施"]
["三江侗族自治县乡村振兴局",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L11:L86)","v":45},51,34809,137820,35092,54123,5294,23730,{"v":24981.621824,"d":"24981.62"},{"v":23883.8812,"d":"23883.88"},{"v":0.956058072140641,"d":"95.61%"},{"v":0.951205953913386,"d":"95.12%"},22718.49,{"$f":"SUM(Y11:Y86)","v":{"v":8823,"d":"8823.00"}},{"v":4072,"d":"4072.00"},2186.34,{"v":764,"d":"764.00"},{"v":1493,"d":"1493.00"},4850.15,{"v":530,"d":"530.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,1,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇寨准村农户联营何片屯水坝头至良武山油茶基地产业路硬化工程","古宜镇","寨准村","何片屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路长3.390公里，面宽3.5米，圆管涵6座、挡土墙15米","茶叶300亩，油茶1800亩",3,1,300,1200,100,400,0,0,{"v":184.588676,"d":"184.59"},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":0.89387931901088,"d":"89.39%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":35,"d":"35.00"},null,null,"产业发展"]
[4,2,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇马坪村李家屯挡土墙","古宜镇","马坪村","李家屯","2023年11月30日前完成","新建","新建挡土墙长50米，道路硬化317.1米，宽3.5米","保护农田、改善村容村貌",null,1,180,753,23,95,7,27,{"v":45.1237,"d":"45.12"},{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":0.831048872322084,"d":"83.10%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":24,"d":"24.00"},{"$nulls":4},{"v":13.5,"d":"13.50"},null,null,"基础设施"]
[5,3,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇洲北村溪脑屯硬化路","古宜镇","洲北村","溪脑屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路长1.603公里，面宽3.5米，挡土墙6米","方便群众出行，减少出行和生产成本，受益人口59户263人。",null,null,59,263,19,76,null,null,{"v":84.472244,"d":"84.47"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":0.840512772455767,"d":"84.05%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":71,"d":"71.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":4},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"基础设施",null,"为民办实事项目"]
[6,4,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇黄排村黄排屯上岗油茶基地产业路","古宜镇","黄排村","黄排屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路长538米，面宽3.5米.","解决交通出行难问题，缩短出行时间，受益250户1055人",1,null,250,1055,16,74,null,null,{"v":29.3954,"d":"29.40"},{"v":24.5,"d":"24.50"},{"$f":"U14/T14","v":{"v":0.833463739224505,"d":"83.35%"}},{"$f":"X14/U14","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$f":"SUM(Y14:AF14)","v":{"v":24.5,"d":"24.50"}},null,{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":3},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,null,"基础设施"]
[7,5,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇光辉村寨更屯农户联营苦泠至尚山杉木基地产业路建设工程","古宜镇","光辉村","寨更屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路长1.755公里，面宽3.5米，圆管涵6座","受益杉木500亩、农田50亩",1,null,192,867,37,126,8,30,{"v":28.1876,"d":"28.19"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0.851438221061743,"d":"85.14%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":24,"d":"24.00"},null,{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展"]
[8,6,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇洲北村溪口屯屯内道路硬化","古宜镇","洲北村","溪口屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路长142米，宽3.5米，挡土墙18米","完善村级基础设施建设，提高村民生活质量",1,null,85,465,31,129,4,13,{"v":12.8244,"d":"12.82"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.857739933252238,"d":"85.77%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"基础设施"]
[9,7,"三江县乡村振兴局","三江县古宜镇马坪村农户联营马坪屯辣椒基地（万亩茶园7号地）产业路硬化工程","古宜镇","马坪村","马坪屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化路长500米，宽3.5米","受益马坪村马坪屯216户752人",null,1,216,752,23,95,13,55,{"v":25.2148,"d":"25.21"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.872503450354554,"d":"87.25%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展"]
[10,8,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡玉民村农户联营中寨屯杉木基地产业路建设工程（中寨至乌荣）","洋溪乡","玉民村","乌荣屯、中寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路长2.459公里，面宽3.5米，挡土墙25米、圆管涵1道","打通玉民中寨至乌荣两屯连接路，便于乌荣屯、上寨、洋业及中寨屯耕作区300亩农田，200亩杉树，更有利于防止非粮化，非农化，提高撂荒治理，保障粮食安全。同时提高玉民村的产业多样化。受益群众327户，1635人。",null,1,327,1635,117,702,null,null,{"v":72.8217,"d":"72.82"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":0.865126741067566,"d":"86.51%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":63,"d":"63.00"},{"v":38,"d":"38.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"$nulls":3},{"v":13,"d":"13.00"},null,null,"产业发展"]
[11,9,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡高露村中寨屯广备滚水坝建设工程","洋溪乡","高露村","中寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建滚水坝一座，长24米","方便群众发展产业，有效提升产值。受益产业杉木2000亩，农田100亩，油茶60亩，茶叶40亩。受益群众420户，1520人。",null,1,420,1520,145,480,null,null,{"v":26.2674,"d":"26.27"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.837540068678286,"d":"83.75%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"$nulls":4},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"基础设施"]
[12,10,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡波里村下寨屯边德至罗大水利建设工程","洋溪乡","波里村","波里下寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建农田水利灌溉水渠707.2米","农田水利维修，恢复灌溉，方便群众种粮食。解决50亩农田灌溉，受益群众130户，583人",null,1,130,583,45,195,null,null,{"v":34.4274,"d":"34.43"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.87139894386448,"d":"87.14%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":24,"d":"24.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"产业发展"]
[13,11,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡信洞村盘岩屯至安马路口防护栏建设工程","洋溪乡","信洞村","信洞屯","2023年11月30日前完成","新建","安装防护栏2404米","提升道路交通安全，方便群众出行。直接受益群众67户、370人。",null,1,67,370,30,123,null,null,{"v":47.1361,"d":"47.14"},{"v":39.5,"d":"39.50"},{"v":0.837998901054606,"d":"83.80%"},{"v":0.987341772151899,"d":"98.73%"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"$nulls":4},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"基础设施"]
[14,12,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡红岩村农户联营高贵屯油茶基地产业路硬化工程（高贵屯寨底至基邓黎段）","洋溪乡","红岩村","高贵屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路1.709公里，路基宽度4.5米，路面为 3.5米。","方便群众发展产业，有效提升产值。受益产业杉木80亩，油茶60亩，木耳基地5大棚。受益群众53户，217人。",null,1,53,217,11,48,null,null,{"v":104.396883,"d":"104.40"},{"v":90.5,"d":"90.50"},{"v":0.866884119519162,"d":"86.69%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":90.5,"d":"90.50"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":3},{"v":17.5,"d":"17.50"},null,null,"产业发展",null,{"v":98,"d":"98.00"}]
[15,13,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡勇伟村中寨、下寨二级路连接线硬化工程","洋溪乡","勇伟村","中寨、下寨","2023年11月30日前完成","新建","新建道路硬化0.44公里，路基宽度5.5米，路面为 4.5米。","通过道路建设提高村民的生活生产，方便了群众出行和农产品的运输，受益人口570户2200人。",null,1,570,2200,111,470,null,null,{"v":37.6587,"d":"37.66"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":0.849737245311176,"d":"84.97%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"基础设施"]
[16,14,"三江县乡村振兴局","三江县洋溪乡勇伟村岑石屯屯级公路挡土墙建设工程","洋溪乡","勇伟村","上寨屯","2023年11月30日前完成","新建","修建挡土墙4出，长75米","提升道路交通安全，方便群众出行。受益群众223户，886人",null,1,223,886,48,189,null,null,{"v":29.7233,"d":"29.72"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.84109099595267,"d":"84.11%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"基础设施"]
[17,15,"三江县乡村振兴局","三江县老堡乡漾口村平辽屯至漾口屯道路维修项目","老堡乡","漾口村","漾口屯","2023年11月30日前完成","维修","修复路段总长5.191公里，路面硬化6390平方米，6958平方米、挡土墙76.3m³、防撞墩12块","完善村屯基础设施建设，保障群众出行安全，受益人口923户924人",3,0,923,924,925,926,null,null,{"v":110.998783,"d":"111.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":0.873883455100584,"d":"87.39%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"基础设施"]
[18,16,"三江县乡村振兴局","三江县老堡乡车田村脑寨屯至大九山村级道路项目","老堡乡","车田村","脑寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建砂石路3.072公里，宽4.5米、挡土墙447.1m³、水渠26米、圆管涵14到，盖板涵2座、警示桩998","完善村屯基础设施建设，提升贫困村基础设施环境和生活条件，方便群众出行，受益人口152户580人。",1,0,152,580,32,128,null,null,{"v":185.0467,"d":"185.05"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":0.843030435019917,"d":"84.30%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"$nulls":4},{"v":56,"d":"56.00"},null,null,"基础设施"]
[19,17,"三江县乡村振兴局","三江县老堡乡车田村、塘库村特色产业基地及配套设施项目","老堡乡","车田村、塘库村",null,"2023年11月30日前完成","新建","过滤池11个、低头水柜16个、DN40PE100引水管2232米、DN50PE100引水管3690米，DN50PE100配水管1619米，DN25PE100配水管5398米。","车田村、东竹村、塘库村现有罗汉果种植面积超过2000亩，其中在相对连片的林地种植罗汉果面积约1000亩。近两年要么洪涝、要么干旱的特殊天气，对罗汉果特色产业造成较大影响，当地农户损失不小。为提高罗汉果特色产业效益，促进增产增收，预计需因地制宜建设喷淋灌溉管网80000米、地头水柜2000立方米及配套设备。项目建成后预计年产罗汉果3000万个，产值2000万元，可增加当地300个就业岗位，户均增收3000元，同时可辐射带动周边群众种植罗汉果特色产业500亩，助推乡村振兴产业发展。",3,0,637,2121,71,268,null,null,{"v":163.430304,"d":"163.43"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":0.874990723874564,"d":"87.50%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"产业发展"]
[20,18,"三江县乡村振兴局","三江县老堡乡白文村白文屯宛老社屋前崩塌地质灾害应急治理项目","老堡乡","白文村","白文屯","2023年11月30日前完成","新建","新建挡土墙一幅，220立方米","完成地质灾害治理，保障群众住房安全。受益人口3户19人。",0,1,3,19,3,19,0,0,{"v":27,"d":"27.00"},{"v":25.8812,"d":"25.88"},{"v":0.958562962962963,"d":"95.86%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":25.8812,"d":"25.88"},null,{"v":24.3812,"d":"24.38"},{"$nulls":3},{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,"基础设施"]
[21,19,"三江县乡村振兴局","三江县程村乡泗里村农户联营鹅公洞竹子、杉木基地产业路建设工程（鹅公洞至高滩头）","程村乡","泗里村","四马屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路4.283公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，圆管涵132/22道。","通过建设产业路，方便周边群众林、农业发展及产品的运输，涉及杉木、竹子约3000亩、农田约30亩，受益人口161户617人。同时，通过务工带动部分群众和脱贫户增收。",null,1,161,617,37,129,null,null,{"v":120.991359,"d":"120.99"},{"v":105,"d":"105.00"},{"$f":"U29/T29","v":{"v":0.867830569619439,"d":"86.78%"}},{"$f":"X29/U29","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$f":"SUM(Y29:AF29)","v":{"v":105,"d":"105.00"}},{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"产业发展"]
[22,20,"三江县乡村振兴局","三江县程村乡大树村农户联营竹子、杉木基地产业路建设工程（石门冲至大旗岗）","程村乡","大树村","夏村屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路2.691公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、管涵函72米/12道","通过建设产业路，方便周边群众林、农业发展及产品的运输，涉及杉木、油茶、茶叶地3000亩左右，受益人口265户1036人。同时，通过务工带动部分群众和脱贫户增收。",1,null,265,1036,36,162,null,null,{"v":57.0387,"d":"57.04"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.876597818673988,"d":"87.66%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"产业发展"]
[23,21,"三江县乡村振兴局","三江县程村乡头坪村农户联营龙居泠竹子、杉木基地产业路建设工程（头坪林场至龙居泠段）","程村乡","头坪村","头坪屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路1.388公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、管涵函24米/4道","通过建设产业路，方便周边群众林、农业发展及产品的运输，涉及林地约700亩、农田约80亩，受益人口435户1636人。同时，通过务工带动部分群众和脱贫户增收。",1,null,435,1636,37,165,null,null,{"v":38.5827,"d":"38.58"},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":0.881223968255202,"d":"88.12%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"产业发展"]
[24,22,"三江县乡村振兴局","三江县程村乡大树村林场油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","程村乡","大树村","佳林屯","2023年11月30日前完成","新建","PE100管6226米，供水池2座50m³、抽水房3座，高位水池3座100m³","通过500亩示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，同时，通过务工带动部分群众和脱贫户务工，促进农户增收。并充分利用基地开展实用技术培训、指导，辐射带动周边农户发展油茶产业，油茶丰产后，每亩收入可达3000元以上。受益人口208户796人。",1,null,208,796,40,146,null,null,{"v":96.468881,"d":"96.47"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":0.870747116886325,"d":"87.07%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"产业发展"]
[25,23,"三江县乡村振兴局","三江县程村乡泗里村四马屯优质稻产业基础设施修复提升项目","程村乡","泗里村","四马屯","2023年11月30日前完成","新建","新建机耕路920米，路宽1.5米，20*20排水沟，长222米","该提升项目涉及四马十四、十五组40亩农田，解决161户，716人产业发展难问题，解决连片撂荒地治理问题，提升后每亩产业增收2000元以上。",null,1,161,716,29,97,null,null,{"v":24.728,"d":"24.73"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0.889679715302491,"d":"88.97%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展",null,{"v":24,"d":"24.00"}]
[26,24,"三江县乡村振兴局","三江县程村乡大树村大树屯水利新建项目","程村乡","大树村","大树屯","2023年11月30日前完成","新建","新建水渠499米，宽30公分*40公分，拦水坝一座","该提升项目涉及大树屯、佳林屯40亩农田，解决112户，488人产业发展难问题，解决连片撂荒地治理问题。",1,null,112,488,11,44,null,null,{"v":13.4461,"d":"13.45"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.892452086478607,"d":"89.25%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"产业发展",null,{"v":13,"d":"13.00"}]
[27,25,"三江县乡村振兴局","三江县梅林乡梅林村雅逢屯道路硬化","梅林乡","梅林村","梅林屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化1.095公里，路面宽度4.5米、涵洞150米、边沟长度1公里。","方便雅逢屯、平力屯、岑朗屯村民出行，生产生活。",null,1,267,1156,137,568,null,null,{"v":87.7406,"d":"87.74"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":0.877586886800409,"d":"87.76%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"基础设施"]
[28,26,"三江县乡村振兴局","三江县梅林屯老林管站到叶应良家道路硬化","梅林乡","梅林村","梅林屯","2023年11月30日前完成","新建","新建道路硬化0.313公里，路面宽度3.5米，雨水管340.36米。","减少出行和生产成本，受益人口68户276人。",null,1,1261,4654,477,1799,null,null,{"v":47.4795,"d":"47.48"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":0.863530576354005,"d":"86.35%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":4},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"基础设施"]
[29,27,"三江县乡村振兴局","三江县梅林乡车寨村相思屯寨中排水沟及堡坎","梅林乡","车寨村","相思屯","2023年11月30日前完成","新建","新建道路硬化59米、挡土墙79米、排水沟126米、雨水管18米。","方便群众出行，减少出行和生产成本，提升村屯基础设施环境和生活条件。",1,null,210,873,80,348,null,null,{"v":35.1645,"d":"35.16"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.853133131425159,"d":"85.31%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"基础设施（农村环境整治）"]
[30,28,"三江县乡村振兴局","三江县梅林乡车寨村寨明屯道路水毁修复项目","梅林乡","车寨村","寨明屯","2023年11月30日前完成","新建","修建挡土墙总长90米。","修复水毁产业路，方便群众安全生产生活",1,null,184,685,69,278,null,null,141.22,{"v":121,"d":"121.00"},{"v":0.856819147429543,"d":"85.68%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":121,"d":"121.00"},{"v":85,"d":"85.00"},{"$nulls":4},{"v":36,"d":"36.00"},null,null,"基础设施"]
[31,29,"三江县乡村振兴局","三江县丹洲镇209国道沿线垃圾整治","丹洲镇","板江社区","各村","2023年11月30日前完成","续建","建设垃圾整治点70处","提高乡村治理能力，完善村级基础设施建设，保障209沿线整体容貌整洁。",7,2,4737,16904,395,1463,0,0,{"v":109.911965,"d":"109.91"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":0.864328101130755,"d":"86.43%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"基础设施（农村环境整治）"]
[32,30,"三江县乡村振兴局","三江县丹洲镇合桐村寨桐屯人行桥","丹洲镇","合桐村","寨桐屯","2023年11月30日前完成","新建","新建1-10米实心板桥，全长11米，总宽2.5米、引道场36米，挡土墙4幅，管涵1道、防护59米。","建设通屯桥梁，方便群众出行，减少出行和生产成本，受益人口48户196人。",1,null,48,196,1,3,null,null,{"v":22.506,"d":"22.51"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.888651915044877,"d":"88.87%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"基础设施"]
[33,31,"三江县乡村振兴局","三江县丹洲镇西坡村户联营杉木基地产业路建设工程（铁索桥至石排坳）","丹洲镇","西坡村","车寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路5.494公里、宽3.5米，盖板涵5座，挡土墙412.5m³、警示桩1726米","方便群众发展产业提高收入，减少人工和运输成本，覆盖杉木、油茶、茶叶产业合计2000--3000亩亩",1,null,85,293,10,38,null,null,{"v":230.2569,"d":"230.26"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":0.868595034502766,"d":"86.86%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":200,"d":"200.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"产业发展"]
[34,32,"三江县乡村振兴局","三江县丹洲镇江荷村户联营曾家屯杉木基地产业路链接桥建设工程","丹洲镇","江荷村","曾家屯","2023年11月30日前完成","新建","新建1-10现浇板桥，全长18米，总宽5.5米","产业桥建设惠及群众杉木1000余亩，有效降低群众运输成本，提高群众收入。",null,1,464,1941,41,171,7,25,{"v":91.42916,"d":"91.43"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.874994367223761,"d":"87.50%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"$nulls":3},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"产业发展"]
[35,33,"三江县乡村振兴局","三江县丹洲镇江荷村杉木基地张家田产业路硬化工程","丹洲镇","江荷村","鲤鱼泠屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路2.134公里、宽3.5米，圆管涵70M/9道","通过项目的建设，便利生产生活，促进65户，292人1100亩杉木、500亩油茶、200亩竹子、和20稻谷产业的发展。",null,1,464,1941,41,171,7,25,{"v":119.598014,"d":"119.60"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":0.869579657066881,"d":"86.96%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":104,"d":"104.00"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":26,"d":"26.00"},{"$nulls":3},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"产业发展"]
[36,34,"三江县乡村振兴局","三江县高基乡高基村农户联营丹冲杉木、竹林基地产业路建设工程","高基乡","高基村","宇论口","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路4.072公里、路面宽3.5米、挡土墙110米、盖板涵5座","该项目收益高基村宇论口屯和下宇论屯，受益群众65户263人，产业路覆盖毛竹产业300余亩，杉木800亩。",null,1,65,263,11,30,1,1,{"v":212.8185,"d":"212.82"},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":0.86928532998776,"d":"86.93%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":185,"d":"185.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"产业发展",null,"为民办实事项目"]
[37,35,"三江县乡村振兴局","三江县高基乡冲干村农户联营宇门冲杉木、竹林基地产业路建设工程","高基乡","冲干村","冲干屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路4.583公里、路面宽3.5米、涵管14道、盖板涵5座、挡土墙75米","冲干村宇门冲产业公路涉及冲干村冲干屯及白郡村宇门屯，开通后受益人口72户305人，脱贫人口28户87人，农户受益产业竹林杉木等4700多亩，国营林场杉木2000余亩，其中有100多亩可发展油茶基地，该项目的实施能够提升这两个村产业发展，提升群众收入，巩固脱贫成果。",null,1,52,220,35,120,6,17,{"v":222.0196,"d":"222.02"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":0.87830083470108,"d":"87.83%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":195,"d":"195.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":55,"d":"55.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"产业发展"]
[38,36,"三江县乡村振兴局","三江县高基乡篦梳村农户联营洞马竹木、油茶基地产业路硬化工程","高基乡","篦梳村","八界屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化路2.654公里、路面宽度3.5米、挡土墙41米、盖板涵一座、防护栏2060米。","该项目实施后，受益50户201人，方便发展产业，减少出行和生产成本，覆盖竹林800亩，油茶600亩。\n",1,null,50,201,14,41,10,35,{"v":244.0999,"d":"244.10"},{"v":212,"d":"212.00"},{"v":0.868496873616089,"d":"86.85%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":212,"d":"212.00"},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":3},{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"产业发展"]
[39,37,"三江县乡村振兴局","三江县高基乡弓江村九岜屯通屯路硬化项目和盖板涵及挡土墙建设工程","高基乡","弓江","九岜","2023年11月30日前完成","新建","总长1.5公里宽度4.5米厚度0.2米，挡土墙长60米高2米,盖板涵跨度2米高3米宽度4.5米","1.该道路联通拉旦村、篦梳村，该项目是弓江村九岜屯内入户道路段，直接受益人口48户186人，方便群众出行，该项目实施后拉旦村、篦梳村群众也得受益，减少出行和生产成本。       2.该项目覆盖弓江村竹木2120亩，辐射带动拉旦村、篦梳村4000亩竹木产业及国营林场2500亩，带动产业发展，进一步推进群众增收致富，巩固脱贫成果。",null,1,48,186,18,70,0,0,{"v":65.1732,"d":"65.17"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":0.874592623961997,"d":"87.46%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"基础设施"]
[40,38,"三江县乡村振兴局","三江县独峒镇岜团村农户联营良工上河高标准农田产业路硬化工程（良工至田羊山段）","独峒镇","岜团村","岜团屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路2.756公里，宽3.5米，挡土墙346m³、防护栏2452米","完成长3.5公里*宽3.5米*厚0.2米的产业道路硬化，达到群众方便劳作交通，产业覆盖情况：茶叶400亩，油茶540亩，稻田360亩，杉木林场680亩，辐射带动周边农户发展产业，投产后每亩年产值2800元以上。受益650户2686人。",null,1,650,2686,294,1233,null,null,{"v":236.1991,"d":"236.20"},{"v":205,"d":"205.00"},{"v":0.867911859105306,"d":"86.79%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":205,"d":"205.00"},null,{"v":165,"d":"165.00"},{"$nulls":3},{"v":40,"d":"40.00"},null,null,"产业发展"]
[41,39,"三江县乡村振兴局","三江县独峒镇平流村农户联营靓晒优质稻产业路硬化工程(八敏至靓晒段)","独峒镇","平流村","华练屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路3.197公里，3.5米，盖板涵1座、挡土墙2328m³、防护栏3038米","完成硬化3.7公里产业路，方便群众生产劳作和农产品运输，产业覆盖情况：茶叶253亩，油茶469亩，稻田271亩，杉木林场646亩，辐射带动周边农户发展产业，投产后每亩年产值1320元以上。受益1437户5821人。",null,1,1437,5821,519,2235,null,null,{"v":487.3409,"d":"487.34"},{"v":420,"d":"420.00"},{"v":0.861819724139714,"d":"86.18%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":420,"d":"420.00"},null,{"v":340,"d":"340.00"},{"$nulls":3},{"v":80,"d":"80.00"},null,null,"产业发展"]
[42,40,"三江县乡村振兴局","三江县独峒镇高亚村下亚屯新村至上寨通屯路硬化及挡土墙工程","独峒镇","高亚村","下亚屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路1.151公里，宽4.5米，盖板涵1座、挡土墙1783.4m³、防护栏982米","完成道路硬化0.5公里、20米挡土墙，提高产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口473户1780人。",1,null,473,1780,107,465,null,null,{"v":207.7486,"d":"207.75"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":0.842364280673853,"d":"84.24%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"$nulls":4},{"v":65,"d":"65.00"},null,null,"基础设施"]
[43,41,"三江县乡村振兴局","三江县滩底村滩底屯通屯硬化道路工程","斗江镇","滩底","滩底","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路0.87米，路面宽3.5米，挡土墙15米","新建一条长1000米，宽4米、厚0.2米的通屯硬化道路。项目建成后，村容村貌得到改善，村民出行得到便利，生活水平得到提升",1,null,46,186,1,5,0,0,{"v":59.4411,"d":"59.44"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0.841168820900017,"d":"84.12%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":4},{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"基础设施"]
[44,42,"三江县乡村振兴局","三江县斗江镇扶平村大宅至坳底硬化路","斗江镇","扶平","大宅","2023年11月30日前完成","续建","新建硬化道路1.873米，路面宽4.5米","便利村民出行",null,1,755,2582,230,900,null,null,{"v":130.7975,"d":"130.80"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0.840994667329268,"d":"84.10%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"$nulls":4},{"v":45,"d":"45.00"},null,null,"基础设施"]
[45,43,"三江县乡村振兴局","三江县斗江镇凤凰村油茶种植产业路项目","斗江镇","凤凰","广坪屯","2023年11月30日前完成","新建","新建产业路3.056公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、管涵函6道","通过基地建设，提高当地产业振兴和带动农业产业发展，受益人口118户425人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动凤凰农户发展油茶产业。",1,null,118,425,22,84,0,0,{"v":60.6705,"d":"60.67"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":0.873571175447705,"d":"87.36%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":43,"d":"43.00"},{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"产业发展"]
[46,44,"三江县乡村振兴局","三江县斗江镇斗江社区高坡屯村级路防护栏建设","斗江镇","斗江社区","高坡","2023年11月30日前完成","新建","挡土墙7米，防护栏629米","改善村寨环境，推进乡村振兴",1,null,23,86,5,18,0,0,{"v":17.8426,"d":"17.84"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.840684653581877,"d":"84.07%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"基础设施"]
[47,45,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡甲圩村饮水提升工程","富禄乡","甲圩村","老寨屯","2023年11月30日前完成","新建","输水管9.905公里、配水管15米、100m³水池一座、50m³水池两座、拆除旧水池50m³一座、三级沉淀池1座、闸门井18座","通过实施该项目，极大的改善了村民饮水条件，受益群众293户1229人。",null,1,293,1229,116,518,null,null,{"v":65.293112,"d":"65.29"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":0.872986418536767,"d":"87.30%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":57,"d":"57.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"基础设施"]
[48,46,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡大顺村响田屯饮水提升工程","富禄乡","大顺村","响田屯","2023年11月30日前完成","新建","新建200m³水池，饮水管道9496米，拦水坝1座","通过实施该项目，改善群众饮水条件，保持响田屯饮水安全，受益群众151户710人。",null,1,151,710,93,492,9,35,{"v":63.782818,"d":"63.78"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":0.877979395642256,"d":"87.80%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":56,"d":"56.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"$nulls":4},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"基础设施"]
[49,47,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡高安村上寨屯三面光排水沟项目","富禄乡","高安村","上寨屯","2023年11月30日前完成","新建","建设三面光排水沟，长649米，净宽30公分，净高30公","通过实施该项目，极大改善了村民的生活环境，受益群众524户1632人。",1,null,524,1632,75,297,28,69,{"v":19.558572,"d":"19.56"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":0.8436198716348,"d":"84.36%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":4},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,null,"基础设施（农村环境整治）"]
[50,48,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡岑洞村三面光排水沟项目","富禄乡","岑洞村","上寨屯、下寨屯","2023年11月30日前完成","新建","建设三面光排水沟，长1183米，净宽30公分，净高30公","通过实施该项目，极大改善了村民的生活环境，受益群众127户1021人。",null,1,127,1021,118,767,15,93,{"v":29.242485,"d":"29.24"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.85492050350714,"d":"85.49%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"基础设施（农村环境整治）"]
[51,49,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡富禄村岑胖屯至班卜新村通屯路硬化项目","富禄乡","富禄","岑胖","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路2.046公里，宽3.5米","硬化通屯路2.2公里，方便群众出行，减少出行和生产成本，受益人口128户532人。",1,null,128,532,26,201,18,128,{"v":162.261527,"d":"162.26"},{"v":137,"d":"137.00"},{"v":0.844315978858007,"d":"84.43%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":137,"d":"137.00"},{"v":92,"d":"92.00"},{"$nulls":4},{"v":45,"d":"45.00"},null,null,"基础设施",null,{"v":150,"d":"150.00"}]
[52,50,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡龙奋村两旺至松乌机种道路防护栏","富禄乡","龙奋村","龙奋","2023年11月30日前完成","新建","安装道路波形防护栏长度1.074公里","通过实施该项目，方便群众出行，保护群众生命安全，受益群众405户2186人，",null,1,405,2186,272,1532,17,92,{"v":27.0143,"d":"27.01"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.740348630169947,"d":"74.03%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"基础设施"]
[53,51,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡各村屯道路防护栏（三项工程）","富禄乡","匡里村、培进村","上荣阳屯、青旗屯、匡里屯、小龙圩屯、浪泡屯","2023年11月30日前完成","新建","匡里村上荣阳、青旗、匡里屯入屯道路安装波形防护栏长度1.2公里。培进村培进屯至小龙圩屯道路安装波形防护栏5.6公里。高岩村九井屯入屯道路波形防护栏0.2公里。侗乡苗寨至葛亮道路防护栏0.6公里，岑广至登晒道路防护栏2.5公里。归述下寨入屯道路防护栏1公里","通过实施该项目，方便群众出行，保护群众生命安全，受益群众户数1069户，受益群众人数4909人",1,2,1069,4909,95,297,29,110,{"v":173.0928,"d":"173.09"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.866587171736779,"d":"86.66%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"$nulls":4},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"基础设施",null,"为民办实事项目"]
[54,52,"三江县乡村振兴局","三江县富禄乡大糯基地配套设施项目","富禄乡","高岩村、纯德村、匡里村、大顺村、培进村、甲圩村、岑牙村","高岩村高岩屯、九井屯，纯德村纯德屯，匡里村下荣阳屯","2023年11月30日前完成","新建","高岩屯产业基地建设面积：三个片区400亩\n1.步道硬化：长5公里，宽1.5米，厚0.2米；2.农产品中转站10个：长3米，宽3米，高5米；3.灌溉管道：长5公里，直径10厘米的胶管；4.诱虫灯：40盏。                              纯德村“背队”产业基地约150亩、“务必和米赛”产业基地约300亩、“屋瓶”产业基地约100亩、纯德村“度里”产业基地约100亩、“根羊”产业基地约100亩：\n1.纯德村“背队”产业道路硬化：长1.2公里、宽3米、厚20厘米；2.纯德村“务必和米赛”产业道路硬化：长4公里、宽3米、厚20厘米；3.纯德村“屋瓶”产业道路硬化：长1.2公里、宽3米、厚20厘米；4.纯德村“度里”产业道路硬化：长2.2公里、宽3米、厚20厘米；5.屋瓶人行桥一座：长25米×宽2米×高3米；6.农产品中转站8个：长3米×宽3米×高5米；7.三面光水利：长3000米，宽30厘米，高30厘米（约30万元）；8.诱虫灯：80盏。                                     匡里村下荣阳“归闹”产业基地约150亩。\n1.步道路硬化：长1000米、宽1.2米、厚12厘米；2.农产品中转站3个：长3米×宽3米×高5米；3.人行桥一座：长10米×宽1.5米×高2.2米；4.三面光农田水利：1500米（宽40cm×高30cm×厚10cm）\n5.诱虫灯：20盏；6.田埂硬化：：长4500米、宽30厘米、高30厘米、厚10厘米","该项目实施后，有利于富禄乡高岩、纯德、匡里、培进、甲圩，岑牙的特色糯米产业走上规模化、产业化，且辐射带动富禄乡其他产业同步发展。受益群众户数1491户，受益群众人数7244人",1,2,1491,7244,650,3141,121,520,{"v":900,"d":"900.00"},{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":900,"d":"900.00"},null,{"v":500,"d":"500.00"},{"$nulls":3},{"v":400,"d":"400.00"},null,null,"产业发展","原名称：三江县富禄乡大糯基地基础设施项目"]
[55,53,"三江县乡村振兴局","三江县和平乡板六村红薯粉产业巩固提升","和平乡","板六村","寨六屯","2023年11月30日前完成","新建","建筑总面积252.38平方米，建筑高度7.2米（二层）。","践行“两山”理念，防止耕地“非粮化”，推动和平乡红薯粉产业，打响百年工艺·和平薯粉的知名度，同时能增加村级集体经济收入和就业岗位，带动农户就业，拓宽全乡2000多户农户增收渠道。",null,1,820,2532,137,399,0,0,{"v":28.836843,"d":"28.84"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.866946496188921,"d":"86.69%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[56,54,"三江县乡村振兴局","三江县和平乡和平村罗汉果产业配套设施项目","和平乡","和平村","和平屯","2023年11月30日前完成","扩建","100亩罗汉果基地基础设施，1栋仓库，1栋板房","通过厂房建设提高罗汉果加工厂、种植基地建设、育苗基地建。本地种植生产加工可降低生产成本，提高规模性发展能力和生产发展能力，提高全乡群众种植罗汉果积极性和农民的收入。",1,null,596,1814,62,188,0,0,{"v":168.895691,"d":"168.90"},{"v":147,"d":"147.00"},{"v":0.870359682533286,"d":"87.04%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":147,"d":"147.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"$nulls":3},{"v":29,"d":"29.00"},null,null,"产业发展"]
[57,55,"三江县乡村振兴局","三江县和平乡大寨村板廖屯农户联营产业路水毁修复项目（板廖屯至六塘山）","和平乡","大寨村","板廖屯","2023年11月30日前完成","新建","硬化板廖屯至六塘山示范基地道路硬化1.8公里、三面光水沟4公里，新建挡土墙400米。","通过建设板廖至六塘山道路硬化项目，解决沿线板廖屯1600亩杉木、1000亩油茶、1200亩竹子对外运输难的问题，恢复农田30亩、保护农田50亩;受益人口285户896人，其中脱贫户50户193人。有效促进我村杉木、油茶和竹子产业发展，促进农民增收，推动乡村振兴。",1,1,285,896,50,193,0,0,{"v":278.0011,"d":"278.00"},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":0.863305936559244,"d":"86.33%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":240,"d":"240.00"},{"v":128,"d":"128.00"},{"v":62,"d":"62.00"},{"$nulls":3},{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"产业发展",null,"为民办实事项目"]
[58,56,"三江县乡村振兴局","三江县林溪镇枫木村通屯油茶产业路硬化工程（枫木屯段到塘甲屯段）","林溪镇","枫木村","枫木屯","2023年11月30日前完成","新建","新建道路硬化3.667公里，路基宽5米，路面宽4.5米，圆管涵5座","枫木村共有十一个自然屯，是林溪最分散的行政村，枫木屯至唐甲屯产业路，两屯部分产业均在范围内，开通后利用率很高，其中油茶地500亩，种植优质稻100亩，林地1020亩，茶叶地60亩，道路硬化后，能有效减少农户投入成本，同时进一步带动农户发展产业积极性，促进脱贫户和一般农户增收。。同时屯与屯之间交通更加便利，方便群众出行。受益农户337户1273人。",null,1,337,1273,106,392,64,273,{"v":238.5289,"d":"238.53"},{"v":207,"d":"207.00"},{"v":0.867819371153768,"d":"86.78%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":207,"d":"207.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"$nulls":3},{"v":42,"d":"42.00"},null,null,"产业发展"]
[59,57,"三江县乡村振兴局","三江县林溪镇平铺村平铺屯变龙水毁河堤维修建设项目","林溪镇","平铺村","平铺屯","2023年11月30日前完成","新建","建设防护堤400米","建成后完善了村屯生产生活基础设施建设，保障了80亩农田的安全生产，通过保障群众农业生产，提高群众发展产业的积极性，有效提高一般农户和脱贫户的增收，受益人口110人",1,null,25,110,5,26,null,null,{"v":82.0345,"d":"82.03"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":0.828919539949655,"d":"82.89%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":36,"d":"36.00"},{"$nulls":4},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"基础设施"]
[60,58,"三江县乡村振兴局","林溪镇高友村风坳路口至下坳抽水站产业路硬化提升项目 ","林溪镇","高友村","高友屯","2023年10月30日前完成","新建","2.5公里路面硬化","项目建成后，将对村寨消防安全基础设施得以进一步完善；饮水安全持续巩固；为周边100多亩的水田、茶叶种植农户提供便利，保障安全出行，提高群众农业生产积极性，增加经济收入。为下一步打通湘桂两省边界村寨互联互通打好基础。",null,1,490,1930,126,492,null,null,{"v":148.471502,"d":"148.47"},{"v":127.5,"d":"127.50"},{"v":0.858750657752489,"d":"85.88%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":127.5,"d":"127.50"},{"v":95.5,"d":"95.50"},{"$nulls":4},{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"基础设施"]
[61,59,"三江县乡村振兴局","三江县八江镇马胖村农户联营冲让油茶基地产业路硬化工程（高弄屯-冲让山路段）","八江镇","马胖村","高弄屯","2023年11月30日前完成","新建","新建道路硬化长4.397公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米，圆管涵5座，挡土墙30米，防护栏4400米","通过对产业路进行硬化，使产业路路基得以保护，便于群众上山作业及农产品的运输，涉及油茶200亩，杉树60亩，稻田50亩，茶叶35亩，受益人口112户625人，其中脱贫户14户64人，有效促进群众产业增收。",null,1,112,625,14,64,0,0,{"v":330.8113,"d":"330.81"},{"v":288,"d":"288.00"},{"v":0.870586947906556,"d":"87.06%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":288,"d":"288.00"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"$nulls":3},{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"产业发展"]
[62,60,"三江县乡村振兴局","三江县八江镇八斗村农户联营油茶基地产业路连接支路建设工程（八斗大屯-龙冲产业路）","八江镇","八斗村","八斗大屯","2023年11月30日前完成","新建","新建砂石路0.367公里，路面宽3.5米，挡土墙长约366.8米","通过建设产业路支路连接主道，更利于群众上山作业及农产品的运输，涉及林地5233亩，油茶2200亩，茶叶650亩，稻田750亩，受益人口1210户4110人，其中脱贫户250户1057人，有效促进群众产业增收。",1,null,1210,4110,250,1057,0,0,{"v":150.8473,"d":"150.85"},{"v":131,"d":"131.00"},{"v":0.868427873750475,"d":"86.84%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":131,"d":"131.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"$nulls":3},{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"产业发展"]
[63,61,"三江县乡村振兴局","三江县同乐乡桂书村农户联营亚欧油茶基地产业路硬化工程（桂书水库至亚欧段）","同乐乡","桂书村","桂书屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路2.423公里，路基宽度4.5米，面宽度3.5米，防护栏1350米，管涵函37米/座","方便群众对产业的护理，增加收入，产业路硬化连接风力发电场，延伸能够连接周围各村。",0,1,399,1617,115,460,null,null,{"v":175.1359,"d":"175.14"},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":0.867897444213322,"d":"86.79%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":32,"d":"32.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"产业发展"]
[64,62,"三江县乡村振兴局","三江县同乐乡良冲村农户联营坡吉油茶基地产业路硬化工程（良冲、岭晒、培秀屯至坡吉段）","同乐乡","良冲村","良冲","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路4.736公里，路基宽度4.5米，面宽度3.5米，挡土墙45米，圆管涵26米，防护栏790米","该硬化路为良冲村坡吉产业园基础产业设施。鼓励便群众加大油茶种植规模，完善周边三个屯的交通连接，为群众发展产业和出行提供了便利。",0,1,735,3054,432,1716,null,null,{"v":280.6138,"d":"280.61"},{"v":243,"d":"243.00"},{"v":0.865958837377207,"d":"86.60%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":243,"d":"243.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"$nulls":3},{"v":48,"d":"48.00"},null,null,"产业发展"]
[65,63,"三江县乡村振兴局","三江县同乐乡高洋村下良方至松泥道路硬化","同乐乡","高洋村","下良方屯","2023年11月30日前完成","新建","新建硬化道路3.560公里，路基宽度5.5米，路面宽4.5米，圆管涵49米/4道，挡土墙180米","改善农村基础设施建设，方便群众出行。",0,1,561,2616,169,742,null,null,{"v":299.6797,"d":"299.68"},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":0.840897798549585,"d":"84.09%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":252,"d":"252.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"$nulls":4},{"v":92,"d":"92.00"},null,null,"基础设施"]
[66,64,"三江县乡村振兴局","三江县同乐乡归夯村归夯屯农户联营千亩油茶基地产业路硬化工程（归夯屯至千亩油茶基地段）","同乐乡","归夯村","归夯","2023年11月30日前完成","新建","新建道路硬化长2.089公里，路基宽度4.5米，面宽度3.5米，挡土墙长10米，防护栏276米，盖板涵1座，圆管涵28米/4座","完善新农村产业基础设施，提供村内发展农业基地规模，发展集体经济，鼓励群众发展产业。",0,1,417,1800,222,962,52,231,{"v":142.649,"d":"142.65"},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":0.86225630743994,"d":"86.23%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":3},{"v":23,"d":"23.00"},null,null,"产业发展"]
[67,65,"三江县乡村振兴局","三江县良口乡南寨村农户联营下南屯油茶基地产业路硬化工程（宽坳至万宝山）","良口乡","南寨村","下南屯","2023年11月30日前完成","续建","新建道路硬化2.92公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米","\n该项目产业覆盖茶叶150亩、油茶1200亩、杉木5000亩。为广大群众发展油茶产业、降低运输成本，增加收入创造有利条件。直接受益664户2712人。",null,1,664,2712,228,945,null,null,{"v":167.295552,"d":"167.30"},{"v":147,"d":"147.00"},{"v":0.87868444942278,"d":"87.87%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":147,"d":"147.00"},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"产业发展"]
[68,66,"三江县乡村振兴局","三江县良口乡归斗村归斗屯入村道路加宽项目","良口乡","归斗村","归斗屯","2023年11月30日前完成","新建","路面加宽1.545公里，路面总宽4.5米，圆管涵1道，挡土墙100米","通过项目的建设，方便当地群众出行及当地农产品运输，其中受益人口369户1517人，其中脱贫户162户701人",null,1,369,1517,162,701,null,null,{"v":202.2496,"d":"202.25"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.84054554372419,"d":"84.05%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":110,"d":"110.00"},{"$nulls":3},{"v":60,"d":"60.00"},null,null,"基础设施"]
[69,67,"三江县乡村振兴局","三江县良口乡良口村塘二便民桥项目","良口乡","良口村","塘二屯","2023年11月30日前完成","新建","新建人行桥2座，①桥长26米，净宽2米；②桥长18米，净宽2米","方便塘二屯160户.650人出行",1,null,160,650,42,142,null,null,{"v":35.1495,"d":"35.15"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.853497204796654,"d":"85.35%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"基础设施",null,"为民办实事项目"]
[70,68,"三江县乡村振兴局","三江县良口乡大滩村农民联营产业路水毁修复项目（大吉至山坳至高培至中改）","良口乡","大滩村","大滩屯","2023年11月30日前完成","新建","新建挡土墙一幅，","提升道路交通安全，提升农产品运输能力。受益群众340户，1420人",null,1,340,1420,143,573,null,null,{"v":28,"d":"28.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0.892857142857143,"d":"89.29%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展",null,{"v":29,"d":"29.00"}]
[71,69,"三江县乡村振兴局","三江县良口乡拆旧复垦隐患治理项目","良口乡","布糯、\n归斗、\n白毛村",null,"2023年11月30日前完成","新建","拆旧复垦隐患治理15处","消除安全隐患",null,3,{"$nulls":6},{"v":54.748053,"d":"54.75"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":0.840212527740484,"d":"84.02%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":46,"d":"46.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":4},{"v":21,"d":"21.00"},null,null,"基础设施"]
[72,70,"三江县乡村振兴局","三江县面上“薄弱村”项目",{"$nulls":15},{"v":300,"d":"300.00"},{"v":270,"d":"270.00"},{"v":0.9,"d":"90.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":270,"d":"270.00"},{"$nulls":5},{"v":270,"d":"270.00"},null,null,"基础设施","新增项目"]
[73,71,"三江县乡村振兴局","2023年历年项目结算资金","各乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成","续建","支付历年项目尾款、质保金","支付历年项目尾款、质保金",{"$nulls":8},{"v":3500,"d":"3500.00"},{"v":3500,"d":"3500.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.795854285714286,"d":"79.59%"},2785.49,null,null,2122.84,null,null,132.65,{"v":530,"d":"530.00"},null,"基础设施"]
[74,72,"三江县乡村振兴局","2023年外出务工交通补助","15个乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成","新建","2023年外出务工一次性交通补助、劳务补助",{"$nulls":5},21900,{"$nulls":3},{"v":1800,"d":"1800.00"},{"v":1800,"d":"1800.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1800,"d":"1800.00"},{"$nulls":3},{"v":764,"d":"764.00"},null,{"v":1036,"d":"1036.00"},null,null,"其他（就业保障）","新增项目"]
[75,73,"三江县乡村振兴局","2023年三江县开发乡村振兴公益岗项目","各乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成","新建","开发乡村振兴公益岗","保障脱贫人口就业",{"$nulls":8},{"v":5000,"d":"5000.00"},{"v":5000,"d":"5000.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.98312376,"d":"98.31%"},{"v":4915.6188,"d":"4915.62"},{"v":1842.5,"d":"1842.50"},{"v":792.1188,"d":"792.12"},null,null,{"v":1481,"d":"1481.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,"其他（就业保障）"]
[76,74,"三江县乡村振兴局","2023年三江县脱贫人口小额信贷贴息金","各乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成","新建","脱贫人口小额信贷贴息","解决脱贫人口生产生活启动资金难问题，保障群众发展生产",{"$nulls":8},{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":1100,"d":"1100.00"},{"v":500,"d":"500.00"},{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"产业发展"]
[77,75,"三江县乡村振兴局","2023年三江县易地搬迁万亩茶园基础设施项目（易安后扶项目）","古宜镇","古皂村\n马坪村\n泗联村",null,"2023年11月30日前完成","续建","流转土地10000亩，人工管护7000亩（第2-3年人工管护）、茶园生产给排水系统工程1项、6号地蓄水池工程1项、茶园生产配电设施工程1项、安装太阳能杀虫灯\t350盏、农业基地果园轨道运输车4000米、节水灌溉系统7000亩，道路工程2224125㎡（44.268公里）、6号地生活供水工程、茶园监控/广播、茶园水泵配电工程、茶园配电工程、茶园绿色防控工程、茶园生态修复工程、茶园自然灾害和水毁工程、挡土墙工程等。","项目进一步完善茶园的基础设施建设，完善茶园绿色防控、生态修复、自然灾害和水毁工程、挡土墙工程以及各项农业生产需求达到基本满足。茶园以带动易安搬迁户产业发展为基本出发点，免租金承包给4878户易安搬迁户，户均1亩，项目的建设推进茶园的建设进度，更快的促进茶叶生产达产，更快的实现易地搬迁户的产业收入。",3,3,5535,24903,5000,22500,4878,21951,{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":2132,"d":"2132.00"},{"v":448,"d":"448.00"},{"$nulls":3},{"v":420,"d":"420.00"},null,null,"产业发展"]
[78,76,"三江县乡村振兴局","2023年三江县扶贫资产管护金","各乡镇",null,null,"2023年11月30日前完成","新建","扶贫资产管护","保障扶贫资产项目正常运行",{"$nulls":8},{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0.634,"d":"63.40%"},{"v":634,"d":"634.00"},null,{"v":500.5,"d":"500.50"},{"v":63.5,"d":"63.50"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"基础设施"]
["三江侗族自治县林业局",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L88:L121)","v":26},39,16955,56524,2738,11120,94,328,{"v":5930.90218,"d":"5930.90"},{"v":5412,"d":"5412.00"},{"v":0.912508727297876,"d":"91.25%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":5412,"d":"5412.00"},{"$f":"SUM(Y88:Y121)","v":{"v":4000,"d":"4000.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1412,"d":"1412.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,1,"三江县林业局","三江县油茶实用技术培训","三江县","三江县","三江县","2023年11月30日前完成","新建","培训20期1000人次。","通过油茶实用技术培训，使脱贫户、监测户掌握优质高产油茶种植、管护技术，提高油茶产业发展水平，提高优质油茶产量，增加脱贫户、监测户收入。","全县",20,30,1000,30,1000,null,null,{"v":6,"d":"6.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"$f":"U88/T88","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$f":"X88/U88","v":{"v":1,"d":"100.00%"}},{"$f":"SUM(Y88:AF88)","v":{"v":6,"d":"6.00"}},{"$nulls":5},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"其他","新增项目"]
[80,2,"三江县林业局","广西油茶“双千”计划项目（三江县2022年油茶新造林第一年补助项目）","三江县","三江县","三江县","2023年11月30日前完成",null,"三江县2022年完成油茶新造林7610.24亩，按1500元/亩进行补助（其中：市级配套1000元/亩，县级配套500元/亩）。","完成2022年油茶双千计划（油茶新造林项目），全县范围内实施油茶新造林7610.24亩，受益1520户6098人；推进我县油茶特色产业高质量发展，巩固脱贫攻坚成效，促进乡村振兴，实现农民增收；推动国家发展木本油料战略、粮油安全战略。",{"$nulls":8},{"v":1110,"d":"1110.00"},{"v":1110,"d":"1110.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1110,"d":"1110.00"},{"$nulls":5},{"v":1110,"d":"1110.00"},null,null,"产业发展","新增项目"]
[81,3,"三江县林业局","八江镇石南山油茶示范基地建设项目（平铺耍至石南山顶林区道路硬化项目）","八江镇","岩脚村","高弄屯","2023年11月30日前完成","新建","新建水泥硬化林区道路3.1公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，涵管、排水沟等。","通过建设5000亩优质高效油茶示范基地，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口1781户5050人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成10000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。通过打造茶旅结合示范基地，与布央茶叶基地形成“两山两茶”茶旅融合示范区。",2,1,1781,5050,231,850,null,null,{"v":244.9462,"d":"244.95"},{"v":214,"d":"214.00"},{"v":0.873661236630738,"d":"87.37%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":214,"d":"214.00"},{"v":199,"d":"199.00"},{"$nulls":4},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"产业发展"]
[82,4,"三江县林业局","八江镇石南山片区油茶示范基地建设项目（程牛至马尾油茶基地林区道路硬化项目）","八江镇","布央村","程牛屯","2023年11月30日前完成","新建","新建水泥硬化林区道路3公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，涵管排水沟等。","通过建设5000亩优质高效油茶示范基地，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口1781户5050人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成10000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。通过打造茶旅结合示范基地，与布央茶叶基地形成“两山两茶”茶旅融合示范区。",2,1,1781,5050,231,850,null,null,{"v":257.6997,"d":"257.70"},{"v":236,"d":"236.00"},{"v":0.915794624518383,"d":"91.58%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":236,"d":"236.00"},{"v":220,"d":"220.00"},{"$nulls":4},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"产业发展"]
[83,5,"三江县林业局","三江县八江镇八江村平江屯高归油茶基地建设项目（灌溉项目）","八江镇","八江村","平江屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池700m³，敷设给水线路13km等。","通过建设440亩优质高效油茶示范基地，提升油茶管护水平，为林下套种经济作物提供便利，受益人口1781户5050人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成10000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。通过打造茶旅结合示范基地，与布央茶叶基地形成“两山两茶”茶旅融合示范区。",2,1,1781,5050,231,850,null,null,{"v":178.06746,"d":"178.07"},{"v":157,"d":"157.00"},{"v":0.881688321942706,"d":"88.17%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":157,"d":"157.00"},{"v":146,"d":"146.00"},{"$nulls":4},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,"产业发展"]
[84,6,"三江县林业局","三江县八江镇八江村八江屯高统油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","八江镇","八江村","八江屯","2023年11月30日前完成","新建","新建100m³水池2个、60m³水池2个、敷设给水线路7.8km等。","通过建设1180亩优质高效油茶示范基地，提升油茶管护水平，为林下套种经济作物提供便利，受益人口1781户5050人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成10000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。通过打造茶旅结合示范基地，与布央茶叶基地形成“两山两茶”茶旅融合示范区。",2,1,1781,5050,231,850,null,null,117.49,{"v":105,"d":"105.00"},{"v":0.89369308026215,"d":"89.37%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"产业发展"]
[85,7,"三江县林业局","三江县八江镇金库油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","八江镇","八江村","金库屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池400m³，敷设给水线路8km。","通过建设560亩优质高效油茶示范基地，提升油茶管护水平，为林下套种经济作物提供便利，受益人口1781户5050人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成10000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。通过打造茶旅结合示范基地，与布央茶叶基地形成“两山两茶”茶旅融合示范区。",2,1,1781,5050,231,850,null,null,{"v":140.1,"d":"140.10"},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":0.877944325481799,"d":"87.79%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":115,"d":"115.00"},{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"产业发展"]
[86,8,"三江县林业局","三江县八江镇三团村寨卯屯油茶基地建设（灌溉项目）","八江镇","三团村","寨卯屯","2023年11月30日前完成","新建","新建油茶示范基地建设灌溉水池500m³，敷设给水线路7km等。","通过630亩油茶基地建设，提升油茶管护水平，为林下套种经济作物提供便利，提高油茶产值，切实增加农民收入，受益人口455户1777人。",1,null,455,1777,133,363,null,null,{"v":88.635,"d":"88.64"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.902577988379308,"d":"90.26%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":74,"d":"74.00"},{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"产业发展"]
[87,9,"三江县林业局","古宜镇双石岭油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","古宜镇","寨准村","寨准屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 400m³、灌溉给水管线 6km等。","覆盖510亩油茶示范基地，提高管护水平，促进油茶增产增收，同时，通过务工带动部分群众和脱贫户务工，促进农户增收。并充分利用基地开展实用技术培训、指导，辐射带动周边农户发展油茶产业，油茶丰产后，每亩收入可达3000元以上。受益人口236户711人。",1,null,236,711,15,52,null,null,{"v":76.4058,"d":"76.41"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":0.916160815016661,"d":"91.62%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":65,"d":"65.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[88,10,"三江县林业局","高基乡高基村毛竹、杉木基地林区道路二期（林区道路项目）","高基乡","高基村","上、下板瓦屯","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路建设长6公里，路基4.5米，路面宽3.5米，水沟、涵管等。","该林区道路可覆盖1200亩杉竹基地，项目实施后，解决当地杉竹运输难题，预计年产值50万元，收益农户122户458人，其中建档立卡脱贫人口23户89人。",1,null,122,458,23,89,null,null,{"v":164.2992,"d":"164.30"},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":0.882536250937314,"d":"88.25%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":135,"d":"135.00"},{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"产业发展"]
[89,11,"三江县林业局","老堡乡塘库村上龙屯闷水冲杉竹基地建设项目（林区道路项目）","老堡乡","塘库村","上龙屯","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路砂石路2公里，路基宽4.5米，路面3.5米，水沟、涵管等。","通过修建林区道路推进林业基地建设，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口48户172人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。现种植有杉树806亩，毛竹50亩，林区道路建成后，能方便该区域林业产业升级，促进农民增收。",1,0,48,172,5,18,null,null,{"v":83.709,"d":"83.71"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":0.907907154547301,"d":"90.79%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":76,"d":"76.00"},{"v":71,"d":"71.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[90,12,"三江县林业局","老堡乡东竹村东泠屯林业基地建设项目（额背至鱼上泠林区道路项目）","老堡乡","东竹村","东泠屯","2023年11月30日前完成","新建","新修林区道路砂石路3公里，路基宽4.5米，路面3.5米，水沟、涵管等。","通过示范基地建设，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口277户1139人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展以杉树、油茶种植，辐射带动周边农户发展油茶产业，现已种植杉树1380亩，油茶90亩，产业路建成后，给农民带来增收30%。",1,0,277,1139,40,128,null,null,{"v":97.6845,"d":"97.68"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":0.900859399392944,"d":"90.09%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":88,"d":"88.00"},{"v":82,"d":"82.00"},{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"产业发展"]
[91,13,"三江县林业局","良口乡布糯村油茶、杉竹基地产业设施建设项目（旧寨至归南圩林区道路硬化项目）","良口乡","布糯村","旧寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建水泥硬化林区道路3.3公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，涵管、排水沟等。","通过建设油茶、杉、竹产业基地基础设施建设，覆盖布糯村、燕茶村油茶林2200亩，杉竹林6000多亩，受益人口1325户5600人，缩短当地至县城运输路程20公里以上，使两个村的农林产品及时运至县城，减少交通运输成本，提高林农产品价值，进一步提振林业产业发展，带动群众和脱贫户增产增收，提高茶油、茶叶、林木、竹等林农产品运输能力，提高安全指数，影响价值6000多万元。建成后连接程村乡大树村佳林屯，进一步扩大受益面积和群众。",1,2,1125,4600,9,38,null,null,{"v":308.5072,"d":"308.51"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":0.907596321901077,"d":"90.76%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":280,"d":"280.00"},{"v":260,"d":"260.00"},{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"产业发展"]
[92,14,"三江县林业局","三江县林溪镇平岩村林桃油茶示范基地新建灌溉项目","林溪镇","平岩村","平寨屯","2023年11月30日前完成","新建","建设灌溉水池500m³，敷设给水线路7km等。","通过1100亩油茶示范基地建设。提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口779户3091人，通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业，投产后每亩产值3000元以上。结合程阳景区，打造茶旅融合产业示范区。",1,0,967,3873,246,1030,null,null,193.19,{"v":170,"d":"170.00"},{"v":0.879962730990217,"d":"88.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":158,"d":"158.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"产业发展"]
[93,15,"三江县林业局","丹洲镇红路村清水山片区杉木基地产业路建设项目（大塘湾板大公路至清水岭新建沙石林区道路）","丹洲镇","红路村","水坪屯、大坪山屯、寨塘屯","2023年11月30日前完成","新建","新建砂石林区道路3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米,水沟、涵管等。","通过建设1200亩杉木基地林区道路，提高当地杉木林产值和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，减少运输成本，受益人口220户843人，切实促进农民和脱贫户增收致富。",null,1,220,843,72,250,null,null,{"v":196.17078,"d":"196.17"},{"v":172,"d":"172.00"},{"v":0.876787052587546,"d":"87.68%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":172,"d":"172.00"},{"v":160,"d":"160.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"产业发展"]
[94,16,"三江县林业局","高基乡拉旦村中寨屯水牛田油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","高基乡","拉旦村","中寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 600m³、灌溉管线 12km等。","通过1247亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口167户597人。通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成2000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",null,1,167,597,37,136,null,null,177.77,{"v":156,"d":"156.00"},{"v":0.877538392304663,"d":"87.75%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":156,"d":"156.00"},{"v":146,"d":"146.00"},{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"产业发展"]
[95,17,"三江县林业局","洋溪乡红岩村塘扣油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","洋溪乡","红岩村","塘扣","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 400m³、灌溉给水管线9.395公里。","通过200亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口167户597人。通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。投产后每亩年产值3000元以上。",null,1,167,597,37,136,null,null,118.11,{"v":105,"d":"105.00"},{"v":0.889001778003556,"d":"88.90%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":105,"d":"105.00"},{"v":98,"d":"98.00"},{"$nulls":4},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"产业发展"]
[96,18,"三江县林业局","斗江镇宇塘油茶示范基地建设项目（运输轨道车项目）","斗江镇","思欧村","谷所屯、大福山屯、思欧屯","2023年11月30日前完成","新建","新建运输轨道车9条12000m,配套牵引机具、货厢等。","通过2900亩油茶示范基地建设，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口150户562人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。",0,1,150,562,46,149,null,null,{"v":145.500058,"d":"145.50"},{"v":131,"d":"131.00"},{"v":0.900343283711956,"d":"90.03%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":131,"d":"131.00"},{"v":122,"d":"122.00"},{"$nulls":4},{"v":9,"d":"9.00"},null,null,"产业发展"]
[97,19,"三江县林业局","丹洲镇江荷村古篮油茶基地建设项目（运输轨道车项目）","丹洲镇","江荷村","古篮屯","2023年11月30日前完成","新建","新建轨道车6条7300米m,配套牵引机具、货厢等。","覆盖680亩油茶基地及600亩林下套种中草药示范基地经营生产，方便群众的劳作及农副产品的运输，为群众油茶产业发展提供便利基础设施，减少人工成本，增加收入。",1,1,548,1946,48,196,7,42,{"v":56.34641,"d":"56.35"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":0.940610058387038,"d":"94.06%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":53,"d":"53.00"},{"v":49,"d":"49.00"},{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展"]
[98,20,"三江县林业局","高基乡篦梳村谷牙屯杉竹基地建设项目（林区道路项目）","高基乡","篦梳村","谷牙屯","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路砂石路6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水沟、涵管等。","该林区道路可覆盖2200亩杉竹基地，通过项目实施，带动周边群众发展竹木产业，减少管护、运输成本，直接提升群众销售竹木收入，受益222户736人。",1,null,222,736,53,207,null,null,{"v":300.3207,"d":"300.32"},{"v":282,"d":"282.00"},{"v":0.938996213048251,"d":"93.90%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":282,"d":"282.00"},{"v":262,"d":"262.00"},{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"产业发展"]
[99,21,"三江县林业局","高基乡篦梳村八届屯杉竹基地建设项目（林区道路项目）","高基乡","篦梳村","八届屯","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路砂石路6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，涵管排水沟等。","该林区道路可覆盖3100亩杉竹基地，带动周边群众发展竹木产业，减少管护、运输成本，直接提升群众销售竹木收入，受益222户736人。",1,null,222,736,53,207,null,null,{"v":335.5429,"d":"335.54"},{"v":287,"d":"287.00"},{"v":0.855330272224506,"d":"85.53%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":287,"d":"287.00"},{"v":267,"d":"267.00"},{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"产业发展"]
[100,22,"三江县林业局","独峒镇高亚村油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","独峒镇","高亚村","下亚屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池500m³，敷设给水线路6km。","通过建设560亩油茶示范基地，，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口394户1536人。通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。投产后每亩年产值3000元以上。",null,1,394,1536,141,566,null,null,{"v":87.3,"d":"87.30"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":0.893470790378007,"d":"89.35%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":73,"d":"73.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[101,23,"三江县林业局","斗江镇思欧村坪冲屯杨家湾油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","斗江镇","思欧村","坪冲屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 500m³、灌溉给水管线 6km等。","通过建设360亩油茶示范基地，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口147户561人。通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成3000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",null,1,147,561,41,161,null,null,{"v":85.743176,"d":"85.74"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":0.898030649109615,"d":"89.80%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[102,24,"三江县林业局","丹洲镇大山脑油茶示范基地建设项目（大山脑油茶示范基地林区道路硬化项目）","丹洲镇","合桐村","桐木屯","2023年11月30日前完成","新建","新建水泥硬化林区道路4.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米。","通过930亩优质高效油茶示范基地建设，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口397户1543人。通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成5000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",1,null,397,1543,17,63,null,null,{"v":231.576253,"d":"231.58"},{"v":203,"d":"203.00"},{"v":0.876601108145575,"d":"87.66%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":203,"d":"203.00"},{"v":189,"d":"189.00"},{"$nulls":4},{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"产业发展"]
[103,25,"三江县林业局","程村乡大树村佳林屯大树林场油茶基地建设项目（运输轨道车及临时仓储项目）","程村乡","大树村","大树屯","2023年11月30日前完成","新建","新建运输轨道车6条3000米，配套牵引机具、货厢等，临时仓储1座300立方米。","解决大树村林场500亩油茶基地内肥料林农产品运输和产品临时储存问题，利于油茶林快速生长投产，及实施以短养长林下经济项目。总体受益人口覆盖全村630户3300人。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。",1,null,113,486,20,87,null,null,{"v":89.421069,"d":"89.42"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.894643744417773,"d":"89.46%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":75,"d":"75.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[104,26,"三江县林业局","和平乡六溪村韦家界油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","和平乡","六溪村","上花屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 400m³、灌溉给水管线 5km等。","通过740亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口76户269人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成1000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",1,null,76,269,12,41,null,null,72.17,{"v":66,"d":"66.00"},{"v":0.914507413052515,"d":"91.45%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":61,"d":"61.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[105,27,"三江县林业局","和平乡板六村新寨屯雨旦山、石王山油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","和平乡","板六村","新寨屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 600m³、灌溉给水管线10km等。","通过1400亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口121户461人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成1000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",null,1,121,461,19,73,null,null,131.95,{"v":117,"d":"117.00"},{"v":0.886699507389163,"d":"88.67%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":117,"d":"117.00"},{"v":109,"d":"109.00"},{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"产业发展"]
[106,28,"三江县林业局","和平乡六溪村白腊坪油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","和平乡","六溪村","大地屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 400m³、灌溉给水管线 5km等。","通过600亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口92户322人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成1000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",1,null,92,322,14,49,null,null,65.92,{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.910194174757281,"d":"91.02%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展"]
[107,29,"三江县林业局","斗江镇香源九达油茶基地建设项目（运输轨道车及仓储项目）","斗江镇","思欧村","九达屯","2023年11月30日前完成","新建","新建运输轨道车4条2500米,配套牵引机具、货厢等，临时仓储2座600立方米。","通过380亩油茶示范基地建设，提高当地产业振兴和带动林业产业发展，方便周边群众林、农产品的运输，受益人口125户240人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。",0,1,125,240,35,123,null,null,{"v":95.078375,"d":"95.08"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0.90451693142631,"d":"90.45%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"$nulls":4},{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"产业发展"]
[108,30,"三江县林业局","斗江镇白言村白言屯三四队古西冲林业基地建设项目（林区道路项目）","斗江镇","白言村","三四队","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路砂石路5公里,路基宽4.5米，路面宽3.5米,水沟、涵管等。","覆盖林区1100亩，受益群众61户245人，改善林区交通条件，竹子、木头易出山，提高林产品价值，增加群众收入。",1,null,132,416,34,150,null,null,{"v":136.0989,"d":"136.10"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0.881711755201548,"d":"88.17%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":112,"d":"112.00"},{"$nulls":4},{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"产业发展"]
[109,31,"三江县林业局","洋溪乡红岩村小兵油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","洋溪乡","红岩村","小兵屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 200m³、灌溉给水管线5km等。","通过230亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口167户597人。通过务工促进部分群众和脱贫户增收。充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。投产后每亩年产值3000元以上。",null,1,167,597,37,136,null,null,{"v":85.421699,"d":"85.42"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":0.901410307935926,"d":"90.14%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":72,"d":"72.00"},{"$nulls":4},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"产业发展"]
[110,32,"三江县林业局","丹洲镇合桐村桐木屯达兀山油茶示范基地建设项目（灌溉项目）","丹洲镇","合桐村","桐木屯","2023年11月30日前完成","新建","新建灌溉水池 400m³、灌溉给水管线 5km等。","通过200亩油茶示范基地建设，提高管护水平，促进油茶增产增收，受益人口86户278人。通过务工带动部分群众和脱贫户增收。并充分利用基地开展实用技术培训，开展技术指导，辐射带动周边农户发展油茶产业。逐步形成1000亩油茶示范片区，投产后每亩年产值3000元以上。",1,null,86,278,5,18,null,null,65.47,{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.91645028257217,"d":"91.65%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":56,"d":"56.00"},{"$nulls":4},{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"产业发展"]
[111,33,"三江县林业局","三江县林溪镇美俗村南康至枫木亮周联网产业路建设（新建林区道路项目）","林溪镇","美俗村","南康屯","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路6公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米，水沟、涵管等。","南康屯产业路使南康屯和枫木村的亮周屯的农户受益，沿途的产业有200多亩农田和2000多亩的林地。产业路建成后，方便群众发展产业，带动农户的积极性，堤高经济及生活水平，促进一般农户的增收，提高农户的满意度。由于南康的地理因素，南康屯上片30多户离村口的公路很远，生产生活很不方便，产业路建成后进一步提升人居生活条件，提高农户幸福感。\n",null,1,816,2974,242,886,87,286,{"v":191.6965,"d":"191.70"},{"v":169,"d":"169.00"},{"v":0.881601907181404,"d":"88.16%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":169,"d":"169.00"},{"v":157,"d":"157.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"产业发展"]
[112,34,"三江县林业局","三江县洋溪乡波里村下寨屯向文至归能下产业路","洋溪乡","波里村","波里上寨、下寨","2023年11月30日前完成","新建","新建林区道路6公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米，水沟、涵管等。","方便波里村、勇伟村发展杉木3000亩，基本农田100亩产业提升。受益群众428户，1844人。",null,1,428,1844,119,518,null,null,{"v":196.5613,"d":"196.56"},{"v":173,"d":"173.00"},{"v":0.880132559155846,"d":"88.01%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":173,"d":"173.00"},{"v":161,"d":"161.00"},{"$nulls":4},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"产业发展"]
["三江侗族自治县农业农村局",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L123:L124)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,172.85,172.85,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},172.85,{"$f":"SUM(Y123:Y124)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},172.85,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[113,1,"三江县农业农村局","2022年螺蛳粉原材料基地建设以奖代补项目（补短板）","三江县",null,null,"2023年11月30日前完成","续建","补2022年螺蛳粉原材料基地建设以奖代补项目短板",{"$nulls":9},133.85,133.85,{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},133.85,{"$nulls":5},133.85,null,null,"产业发展","新增项目"]
[114,2,"三江县农业农村局","2022年度衔接资金项目质保金",{"$nulls":3},"2023年11月30日前完成",{"$nulls":11},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":39,"d":"39.00"},{"$nulls":5},{"v":39,"d":"39.00"},null,null,"产业发展","新增项目"]